## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000021Y000000006494-厅办公楼加固改造项目 |  |  | 填报人: | 杨静 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 162E9206E14F9A61E0639D04500A2109
主管部门: | 118-民政厅 |  |  | 实施单位: | 118001-民政厅机关
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 7400725.08 |  | 7400725.08 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  |  | 7400725.08 |  | 7400725.08 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
对厅1.2号办公楼进行加固改造，提高办公楼房屋质量和安全，保障干部职工办公环境。 |  |  |  |  | 完成厅1.2号办公楼进行加固改造，提高办公楼房屋质量和安全，保障干部职工办公环境。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 加固改造楼栋数 |  | ＝ | 2 | 座 | 2 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 受益干部职工人数 |  | ≥ | 80 | 人数 | 85 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目验收故障率 |  | ≤ | 2 | % | 2 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 2 | 5
产出指标 | 质量指标 | 项目政府采购率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤ | 1268.9 | 万元 | 1268.9 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
产出指标 | 效果指标 | 提高办公楼房屋质量和安全 |  | 定性 | 有效提高 |  | 优 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部职工办公环境 |  | 定性 | 有效改善 |  | 中 | 2 | 8.00 | 4.8 | 未付余款为质保金 | 1 | 6
效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋使用年限 |  | ≥ | 30 | 年 | 30 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥ | 80 | % | 85 | 100.00% | 7.00 | 7 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 96.8